|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к распоряжению Департамента образования  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План реализации пилотного проекта

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на период до октября 2024 года

Цель проекта: создания комплекса условий для осуществления методической поддержки педагогов дошкольной образовательной организации, направленной на повышение профессиональных компетенций с учетом современных требований через реализацию пилотного проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный | | I. Подготовительный этап  Цель: подготовка участников проекта к его реализации  (сентябрь, октябрь 2023 года) | | | | | | Разработка плана реализации проекта. | Проектный офис участников пилотного проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» | сентябрь, 2023 | Стратегический план реализации проекта | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 73, 222 | | Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО | «Виртуальный методический кабинет»  Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО | ноябрь, 2023 | Информационный ресурс | Меньщикова О.Ю.,  МДОО № 4 | | II. Этап практический  Цель: определение условий для эффективной реализации проекта (ноябрь 2024 – июль 2024) | | | | | | Выработка системы оказания методической поддержки педагогам ДОО | «Методические сборы»  Организация методического сопровождения функционирования ДОО | ноябрь, 2023 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Меньщикова О.Ю.,  МДОО № 192 | | Нетворкинг сессия. «Организация работы наставнических пар в ДОО» | декабрь, 2023 | Меньщикова О.Ю.,  МДОО № 555 | | Фасилитационная сессия «Управляем главным ресурсом. Эффективный тайм-менеджмент в деятельности заместителя заведующего/старшего воспитателя» | февраль, 2024 | Меньщикова О.Ю.,  МДОО № 140 | | Встреча с психологом  «Командообразование как способ управления и развития коллектива» | апрель, 2024 | Меньщикова О.Ю.,  МДОО № 551 | | III. Этап аналитический  Цель: определение эффективности проекта  (август 2024 – сентябрь 2024) | | | | | | Подведение предварительных итогов проекта | Круглый стол по подведению итогов реализации проекта за период 2023-2024 учебного года «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» | август 2024 – сентябрь 2024 | Подведение предварительных итогов; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 80, 548 | |